## CRONOGRAMA_AA_AE BISSAYA BARRET
FASES PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA AA NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS BISSAYA BARRETO 1ª FASE | 2012-01-01 | 2012-02-01 |  |  |  | 2012-03-01 |  |  |  | 2012-04-01 |  |  |  | 2012-05-01 |  |  |  | 2012-06-01 |  |  |  | 2012-07-01 |  |  |  | 2012-08-01 |  |  |  | 2012-09-01 |  |  |  | 2012-10-01 |  |  |  | 2012-11-01
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Acção de sensibilização/formação sobre CAF para a EAA e entrega à equipa dos documentos relevantes da organização
Planeamento da autoavaliação
Recolha de informações/análise de documentos para a elaboração da análise SWOT do Agrupamento (ISCSP)
Criação dos indicadores para a auto-avaliação (que irão constar dos questionários que serão aplicados ao PD, PND, Alunos, Pais/Encarregados de Educação e Grelha de AA)
Elaboraçao dos questionarios
Sessões de Sensibilização sobre o modelo de AA CAF ao PD e PND (entrega de documento de sensibilização aos Pais/Encarregados de Educação)
Aplicação dos questionários de satisfação ao PD, PND e Alunos
Aplicação dos questionários de satisfação aos Pais/Encarregados de Educação
Tratamento e análise dos questionários
Preenchimento da grelha de AA (Recolha de evidências)
Análise e Discussão dos resultados
Identificação e prioritização das ações de melhoria
Elaboração do Relatório de Diagnóstico Organizacional
Apresentação dos Resultados